## Hoja 1
Hito | Nombre del Hito | Semana Límite | Entregable Asociado | Criterio de Cumplimiento | Estado
M1 | Aprobación de Requisitos y Alcance | Semana 4 | Acta de Constitución, Pauta de Entrevista y Product Backlog en Excel. | Firma de conformidad de Carlos Aguilera (AFRISAN) y validación del Docente Guía. | En revisión
M2 | Diseño de Arquitectura y Mockups | Semana 5 | Documento 4+1, modelo DER (PostgreSQL) y prototipos interactivos en Figma. | Arquitectura base validada: Afrisan.Web → Afrisan.Api → PostgreSQL/Supabase; extensiones futuras documentadas como planificadas. | En revisión
M3 | Entrega de Sprint 1 (Bodega & API) | Semana 7 | Backend ASP.NET Core, base en Supabase y módulo web Blazor para despacho QR. | Registro y gestión de cilindros operativos mediante Blazor/API, con validaciones y pruebas del incremento. | En proceso
M4 | Entrega de Sprint 2 (Terreno Offline) | Semana 9 | Cliente móvil planificado, persistencia local, evidencia fotográfica y semáforo crítico. | Pruebas de operación sin conexión y sincronización exitosa una vez implementado el cliente móvil. | Por Hacer
M5 | Entrega de Sprint 3 (BI & Regener) | Semana 10 | Reportería ejecutiva planificada con CO2e y módulo de certificados Regener. | Visualización de KPIs y balance de cilindros devueltos vs despachados una vez habilitada la reportería. | Por Hacer
M6 | Certificación QA y Ciberseguridad | Semana 13 | Informe de pruebas unitarias (xUnit), escaneo OWASP ZAP y actas UAT. | Cobertura backend ≥80% y cero vulnerabilidades críticas abiertas. | Por Hacer
M7 | Cierre, Manuales y Despliegue | Semana 18 | Despliegue en entorno cloud validado, manuales de usuario/técnico y defensa de título. | Software operativo en el entorno aprobado y entrega del informe final consolidado. | Por Hacer