## Carta Gantt
ID | Fase / Hito | Semana inicio | Semana fin | Responsable(s) | Estado | Entregable principal | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
M1 | Aprobación de requisitos y alcance | 1 | 4 | Dante Moya / Yarek Larraguibel | En revisión | Acta, entrevista y Product Backlog | bar: S1 to S4
M2 | Arquitectura base y prototipos | 3 | 5 | Yarek Larraguibel / Dante Moya | En revisión | 4+1, DER, Figma y arquitectura Afrisan.Web → Afrisan.Api → PostgreSQL/Supabase | bar: S3 to S5
M3 | Sprint 1 - Bodega, API y autenticación | 5 | 7 | Dante Moya / Yarek Larraguibel | En proceso | Blazor WebAssembly, ASP.NET Core API, PostgreSQL/Supabase | bar: S5 to S7
M4 | Sprint 2 - Terreno / offline (planificado) | 7 | 9 | Dante Moya / Yarek Larraguibel | Por hacer | Cliente móvil, persistencia local, evidencia y semáforo | bar: S7 to S9
M5 | Sprint 3 - Reportería y Regener (planificado) | 9 | 10 | Dante Moya / Yarek Larraguibel | Por hacer | KPIs, CO2e y certificados Regener | bar: S9 to S10
M6 | QA y ciberseguridad | 10 | 13 | Yarek Larraguibel / Dante Moya | Por hacer | Pruebas, cobertura backend ≥80%, OWASP y UAT | bar: S10 to S13
M7 | Corrección, marcha blanca y cierre | 13 | 18 | Dante Moya / Yarek Larraguibel | Por hacer | Correcciones, despliegue, manuales e informe final | bar: S13 to S18