## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-01 | Como un Bodeguero, necesito escanear el código QR unitario del cilindro y asociarlo a la Orden de Trabajo de Defontana, con la finalidad de individualizar el envase e iniciar la cadena de custodia antes del despacho a terreno. | Diseñar interfaz web en Blazor para la selección de OT y lectura de códigos QR. | Yarek Larraguibel | Por Hacer | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
HU-01 | Como un Bodeguero, necesito escanear el código QR unitario del cilindro y asociarlo a la Orden de Trabajo de Defontana, con la finalidad de individualizar el envase e iniciar la cadena de custodia antes del despacho a terreno. | Desarrollar endpoint en ASP.NET Core (POST /api/despacho) para asociar lotes de cilindros a la OT activa. | Dante Moya | Por Hacer | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
HU-01 | Como un Bodeguero, necesito escanear el código QR unitario del cilindro y asociarlo a la Orden de Trabajo de Defontana, con la finalidad de individualizar el envase e iniciar la cadena de custodia antes del despacho a terreno. | Integrar librería ZXing.Net para el procesamiento óptico del escáner en bodega. | Yarek Larraguibel | Por Hacer | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
HU-02 | Como un Bodeguero, necesito registrar el peso bruto inicial del cilindro en bodega previo a su salida, con la finalidad de establecer la línea base requerida para la conciliación de masa. | Implementar validaciones en backend para comprobar que el peso bruto sea mayor a la tara del envase. | Dante Moya | Por Hacer | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
HU-02 | Como un Bodeguero, necesito registrar el peso bruto inicial del cilindro en bodega previo a su salida, con la finalidad de establecer la línea base requerida para la conciliación de masa. | Diseñar formulario de captura de peso de salida con confirmación visual en Blazor. | Carolina Ávila | Por Hacer | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
HU-03 | Como un Técnico, necesito iniciar sesión en la app móvil con credenciales seguras, con la finalidad de acceder a mis órdenes de trabajo asignadas y registrar intervenciones bajo mi perfil. | Configurar servicio de autenticación con JWT y control de acceso RBAC en la API. | Yarek Larraguibel | Por Hacer | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
HU-03 | Como un Técnico, necesito iniciar sesión en la app móvil con credenciales seguras, con la finalidad de acceder a mis órdenes de trabajo asignadas y registrar intervenciones bajo mi perfil. | Diseñar pantalla de Login en .NET MAUI con persistencia segura de token. | Yarek Larraguibel | Por Hacer | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
HU-04 | Como un Técnico, necesito registrar las intervenciones de carga sin conexión a Internet, con la finalidad de operar de forma continua en salas de máquinas subterráneas sin pérdida de datos. | Implementar base de datos relacional local en .NET MAUI utilizando sqlite-net-pcl. | Dante Moya | Por Hacer | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
HU-04 | Como un Técnico, necesito registrar las intervenciones de carga sin conexión a Internet, con la finalidad de operar de forma continua en salas de máquinas subterráneas sin pérdida de datos. | Construir servicio de sincronización asíncrona en segundo plano al detectar red. | Dante Moya | Por Hacer | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
HU-04 | Como un Técnico, necesito registrar las intervenciones de carga sin conexión a Internet, con la finalidad de operar de forma continua en salas de máquinas subterráneas sin pérdida de datos. | Desarrollar endpoint de sincronización diferida (POST /api/sync) con control de transacciones ACID. | Yarek Larraguibel | Por Hacer | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
HU-05 | Como un Técnico, necesito escanear el QR del cilindro, registrar los kilos inyectados y seleccionar el cliente/equipo, con la finalidad de asociar el consumo de refrigerante y tipificar la causa de falla. | Diseñar vista móvil en XAML con selectores cerrados de cliente (Walmart/Cencosud) y causa raíz. | Carolina Ávila | Por Hacer | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
HU-05 | Como un Técnico, necesito escanear el QR del cilindro, registrar los kilos inyectados y seleccionar el cliente/equipo, con la finalidad de asociar el consumo de refrigerante y tipificar la causa de falla. | Programar el IntervencionViewModel con enlaces de datos y validación de kg disponibles | Yarek Larraguibel | Por Hacer | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
HU-05 | Como un Técnico, necesito escanear el QR del cilindro, registrar los kilos inyectados y seleccionar el cliente/equipo, con la finalidad de asociar el consumo de refrigerante y tipificar la causa de falla. | Integrar librería Camera.MAUI para lectura omnidireccional 360° en salas oscuras. | Yarek Larraguibel | Por Hacer | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
HU-06 | Como un Técnico, necesito capturar una fotografía obligatoria de la balanza con el peso restante, con la finalidad de respaldar auditadamente los kilogramos declarados en el servicio. | Implementar integración con la API nativa de cámara del dispositivo móvil en .NET MAUI. | Yarek Larraguibel | Por Hacer | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
HU-06 | Como un Técnico, necesito capturar una fotografía obligatoria de la balanza con el peso restante, con la finalidad de respaldar auditadamente los kilogramos declarados en el servicio. | Diseñar rutina de compresión de imagen y lógica de guardado obligatorio para desbloquear envío. | Dante Moya | Por Hacer | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
HU-07 | Como un Técnico / Supervisor, necesito visualizar una alerta visual de semáforo al registrar la carga, con la finalidad de identificar si la recarga excede el 15% de la capacidad nominal o presenta recurrencia. | Programar la regla algorítmica de criticidad: Verde (<5%), Amarillo (5-15%) y Rojo (>15% o carga previa en <30 días). | Carolina Ávila | Por Hacer | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
HU-07 | Como un Técnico / Supervisor, necesito visualizar una alerta visual de semáforo al registrar la carga, con la finalidad de identificar si la recarga excede el 15% de la capacidad nominal o presenta recurrencia. | Diseñar componente visual interactivo (Badge/Semáforo reactivo) en la interfaz móvil. | Carolina Ávila | Por Hacer | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
HU-08 | Como un Bodeguero, necesito escanear el QR de retorno y registrar el peso final del envase devuelto, con la finalidad de calcular el balance de masa y validar que retornen todos los cilindros despachados. | Crear endpoint de balance de masa:(Peso Salida - Peso Retorno) - Sumatoria de los Kg Declarados. | Dante Moya | Por Hacer | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
HU-08 | Como un Bodeguero, necesito escanear el QR de retorno y registrar el peso final del envase devuelto, con la finalidad de calcular el balance de masa y validar que retornen todos los cilindros despachados. | Diseñar interfaz web de recepción física y disparador de alerta ante descalces >0.2 kg. | Carolina Ávila | Por Hacer | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
HU-09 | Como un Administrador, necesito asociar los lotes de cilindros vacíos devueltos al Certificado de Disposición Intermedia de Regener, con la finalidad de certificar la correcta logística inversa ante el Ministerio del Medio Ambiente. | Crear tablas y relaciones en PostgreSQL para registro de certificados de disposición intermedia de Regener. | Carolina Ávila | Por Hacer | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
HU-09 | Como un Administrador, necesito asociar los lotes de cilindros vacíos devueltos al Certificado de Disposición Intermedia de Regener, con la finalidad de certificar la correcta logística inversa ante el Ministerio del Medio Ambiente. | Implementar vista administrativa para vincular folios de certificados a cilindros dados de baja. | Carolina Ávila | Por Hacer | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
HU-10 | Como un Administrador / Gerencia, necesito consultar un Dashboard en Power BI con costos acumulados y toneladas de CO2e, con la finalidad de analizar locales críticos y evaluar el impacto ambiental de las intervenciones. | Construir vistas SQL en PostgreSQL aplicando factores GWP oficiales para conversión a toneladas de CO2e | Carolina Ávila | Por Hacer | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
HU-10 | Como un Administrador / Gerencia, necesito consultar un Dashboard en Power BI con costos acumulados y toneladas de CO2e, con la finalidad de analizar locales críticos y evaluar el impacto ambiental de las intervenciones. | Diseñar y publicar el panel ejecutivo en Power BI Desktop con gráficos de dispersión y semáforos por local. | Carolina Ávila | Por Hacer | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.