## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como Bodeguero, necesito escanear el código QR unitario del cilindro y vincularlo a la OT de Defontana, con la finalidad de iniciar la cadena de custodia individualizada antes de que salga al local | Asociación de QR y despacho | Planificada | 5 pts | Sprint 1 | Alta | Requiere integración de lectura óptica con cámara y vinculación a los datos importados del ERP Defontana.
HU-02 | Como un Bodeguero, necesito registrar el peso bruto inicial del cilindro en bodega previo a su salida, con la finalidad de establecer la línea base requerida para la conciliciación de masa | Pesaje de Salida en Bodega | Planificada | 3 pts | Sprint 1 | Alta | Bloquea el despacho si no se ingresa un peso numérico válido mayor a la tara del cilindro.
HU-03 | Como un Técnico, necesito iniciar sesión en la app móvil con credenciales seguras, con la finalidad de acceder a mis órdenes de trabajo asignadas y registrar intervenciones bajo mi perfil. | Autenticación Móvil | Planificada | 3 pts | Sprint 2 | Alta | Implementación de autenticación JWT y control de acceso basado en roles (mínimo privilegio).
HU-04 | Como un Técnico, necesito registrar las intervenciones de carga sin conexión a Internet, con la finalidad de operar de forma continua en salas de máquinas subterráneas sin pérdida de datos. | Persistencia y Modo Offline | Planificada | 8 pts | Sprint 2 | Alta | Requiere persistencia local relacional en SQLite y cola de sincronización diferida.
HU-05 | Como un Técnico, necesito escanear el QR del cilindro, registrar los kilos inyectados y seleccionar el cliente/equipo, con la finalidad de asociar el consumo de refrigerante y tipificar la causa de falla. | Registro de Carga en Terreno | Planificada | 5 pts | Sprint 2 | Alta | Despliega catálogo cerrado de fallas y valida que el cilindro corresponda a la OT activa.
HU-06 | Como un Técnico, necesito capturar una fotografía obligatoria de la balanza con el peso restante, con la finalidad de respaldar auditadamente los kilogramos declarados en el servicio. | Captura de Evidencia de Balanza | Planificada | 5 pts | Sprint 2 | Alta | La app restringe el cierre del formulario móvil si no se adjunta la captura fotográfica.
HU-07 | Como un Técnico / Supervisor, necesito visualizar una alerta visual de semáforo al registrar la carga, con la finalidad de identificar si la recarga excede el 15% de la capacidad nominal o presenta recurrencia. | Semáforo de Fuga Crítica | Planificada | 5 pts | Sprint 2 | Alta | Regla RN-03: Verde (<5%), Amarillo (5–15%), Rojo (>15% o fuga reiterada en menos de 30 días).
HU-08 | Como un Bodeguero, necesito escanear el QR de retorno y registrar el peso final del envase devuelto, con la finalidad de calcular el balance de masa y validar que retornen todos los cilindros despachados. | Conciliación de Retorno | Planificada | 5 pts | Sprint 1 | Alta | Ejecuta la resta: (Peso Salida - Peso Retorno) - Kg Declarados. Emite alerta ante descalces.
HU-09 | Como un Administrador, necesito asociar los lotes de cilindros vacíos devueltos al Certificado de Disposición Intermedia de Regener, con la finalidad de certificar la correcta logística inversa ante el Ministerio del Medio Ambiente. | Trazabilidad Reciclaje Regener | Planificada | 3 pts | Sprint 3 | Media | Vincula el folio del certificado emitido por Regener a la chatarra recuperada.
HU-10 | Como un Administrador / Gerencia, necesito consultar un Dashboard en Power BI con costos acumulados y toneladas de CO2e, con la finalidad de analizar locales críticos y evaluar el impacto ambiental de las intervenciones. | Dashboard BI y Emisiones GEI | Planificada | 5 pts | Sprint 3 | Media | Integra vistas de PostgreSQL con cálculo automático basado en factores GWP por refrigerante.

## Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Escenarios | Titulo Criterio de Aceptación | Criterio de Aceptación
HU-01 | Despacho y Asociación QR | 1 | Asociación exitosa de cilindro a Orden de Trabajo | En caso que exista una Orden de Trabajo activa en el sistema y el código QR del cilindro esté registrado en la base de datos de bodega, cuando el bodeguero escanee el código QR del envase, el sistema asociará el identificador único del cilindro a la OT seleccionada y cambiará su estado a "Despachado a Terreno".
|  | 2 | Intento de despacho de cilindro no registrado o duplicado | En caso que el código QR escaneado no exista en el inventario o ya figure asignado a otra OT activa sin retorno, cuando el bodeguero intente asociarlo al despacho, el sistema bloqueará la asignación y mostrará el mensaje: "Error: Cilindro no registrado o en custodia activa de otro servicio".
HU-02 | Pesaje de Salida en Bodega | 1 | Registro correcto de peso inicial | En caso que el cilindro haya sido asociado a la OT y la balanza de bodega entregue un valor superior a la tara de fábrica del envase, cuando el bodeguero ingrese el peso bruto en kilogramos y presione "Confirmar Salida", el sistema registrará el peso inicial como línea base para la conciliación de masa y habilitará el despacho físico.
|  | 2 | Validación de peso incongruente o inferior a la tara | En caso que el bodeguero ingrese un valor numérico menor o igual a la tara del cilindro vacío, cuando presione "Confirmar Salida", el sistema impedirá el guardado y mostrará el mensaje: "El peso bruto no puede ser menor o igual al peso del envase vacío".
HU-03 | Autenticación Móvil | 1 | Inicio de sesión exitoso de técnico en terreno | En caso que el usuario cuente con una cuenta activa con rol de "Técnico", cuando ingrese su correo y contraseña válidos en la app móvil, el sistema validará las credenciales contra la API mediante token seguro y desplegará la pantalla de inicio con sus OTs asignadas.
|  | 2 | Restricción por rol no autorizado en la app móvil | En caso que un usuario con rol de "Bodeguero" o "Administrador" intente ingresar a la app móvil de intervenciones de campo, cuando autentique sus credenciales, el sistema denegará el acceso al módulo de terreno y mostrará el mensaje: "Este perfil solo tiene permisos de acceso en la plataforma web de escritorio".
HU-04 | Persistencia y Modo Offline | 1 | Registro de intervención sin señal de red en sala de máquinas | En caso que el técnico se encuentre en una sala de máquinas subterránea sin conexión a Internet (WiFi/4G), cuando complete y guarde el formulario de carga de refrigerante, el sistema almacenará el registro localmente en la base de datos SQLite del teléfono y marcará el estado de la intervención como "Pendiente de Sincronización".
|  | 2 | Sincronización automática al recuperar cobertura | En caso que existan intervenciones pendientes en SQLite y el dispositivo móvil recupere conectividad de red, cuando la app detecte conexión a Internet en segundo plano, el sistema transmitirá automáticamente los registros pendientes a la base de datos central en la nube y actualizará su estado a "Sincronizado".
HU-05 | Registro de Carga en Terreno | 1 | Registro de carga y causa de falla exitoso | En caso que el técnico seleccione un cliente (Walmart/Cencosud), el local intervenido y escanee el QR del cilindro asignado, cuando ingrese los kilogramos inyectados y seleccione la causa raíz de una lista desplegable estándar, el sistema vinculará la carga al equipo frigorífico y rebajará el peso disponible del cilindro.
|  | 2 | Intento de cargar más gas del disponible en el envase | En caso que el técnico ingrese una cantidad de kilos mayor al remanente real que posee el cilindro escaneado, cuando presione "Guardar Carga", el sistema bloqueará la operación y mostrará el mensaje: "La cantidad ingresada supera el gas disponible en este cilindro".
HU-06 | Captura Evidencia Balanza | 1 | Carga con captura fotográfica obligatoria | En caso que los campos numéricos de la intervención estén completos, cuando el técnico active la cámara del celular, capture la fotografía clara de la balanza con el peso restante y confirme el envío, el sistema adjuntará la imagen en formato digital al registro de la intervención y habilitará el cierre de la orden.
|  | 2 | Intento de omitir la fotografía de respaldo | En caso que el técnico no haya capturado la fotografía de la balanza de pesaje, cuando intente presionar el botón "Finalizar Intervención", el sistema impedirá el cierre del formulario y mostrará el mensaje: "Es obligatorio adjuntar la foto de la balanza como evidencia de respaldo".
HU-07 | Semáforo de Fuga Crítica y Auditoría por Local | 1 | Alerta inmediata por sobreconsumo en equipo individual | En caso que el equipo intervenido tenga una capacidad nominal registrada, cuando el técnico ingrese una carga de gas que supere el 15% de dicha capacidad o el equipo haya tenido otra carga hace menos de 30 días, el sistema cambiará el badge visual a color Rojo y exigirá al técnico detallar el plan de corrección de fuga en las observaciones.
|  | 2 | Alerta gerencial en Power BI por local crítico en zona roja | En caso que una sucursal o local específico acumule más de tres intervenciones críticas o registre sobreconsumo recurrente durante el mes, cuando el administrador consulte el tablero analítico, el sistema clasificará dicho local dentro de la Zona Roja del semáforo y emitirá una alerta destacada para auditoría técnica prioritaria.
HU-08 | Conciliación de Retorno en Bodega | 1 | Retorno conforme y balance de masa exacto | En caso que el técnico devuelva el cilindro a bodega y el bodeguero escanee su QR, cuando ingrese el peso de retorno y la diferencia contra lo declarado en terreno esté dentro de la tolerancia < 0.2kg, el sistema calculará el balance de masa, cerrará la custodia del técnico y marcará el cilindro como "Retornado Conforme".
|  | 2 | Descalce de masa o pérdida de cilindros | En caso que el técnico devuelva una cantidad menor de cilindros que los despachados en la OT o el pesaje físico no cuadre con lo declarado en terreno, cuando el bodeguero registre el cierre, el sistema bloqueará el cierre administrativo de la OT y emitirá una "Alerta de Descalce / Extravío" dirigida a la jefatura de operaciones.
HU-09 | Trazabilidad Reciclaje Regener | 1 | Asociación de lote de envases a Certificado de Disposición | En caso que exista un conjunto de cilindros vacíos clasificados como chatarra y entregados físicamente a la empresa Regener, cuando el administrador ingrese el número de folio del Certificado de Disposición Intermedia emitido por Regener y seleccione los cilindros del lote, el sistema marcará los envases como "Disposición Final Certificada" y almacenará el respaldo para auditorías ambientales.
|  | 2 | Búsqueda de historial ambiental de un cilindro | En caso que un auditor del Ministerio del Medio Ambiente solicite la trazabilidad de un cilindro importado, cuando el usuario ingrese el número de serie o código QR en el módulo web, el sistema mostrará la línea de tiempo completa desde su importación y uso en terreno hasta el número de certificado de Regener en que fue chatarrizado.
HU-10 | Dashboard BI y Emisiones GEI | 1 | Visualización consolidada de KPIs y toneladas de CO2e | En caso que la base de datos contenga registros sincronizados de intervenciones con sus respectivos factores GWP, cuando el usuario gerencial abra el reporte en Power BI, el sistema calculará automáticamente las toneladas de CO2e generadas, el costo total acumulado por cliente y la tasa de devolución de envases.
|  | 2 | Filtrado dinámico por cliente o rango temporal | En caso que la jefatura requiera auditar a un cliente específico (ej. Walmart) en un mes determinado, cuando aplique los segmentadores de fecha y cliente en el dashboard, el sistema recalculará en menos de 3 segundos las gráficas de consumo, ranking de fallas y estado del semáforo ambiental.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.