## Hoja 1
Hito | Nombre del Hito | Semana Límite | Entregable Asociado | Criterio de Cumplimiento | Estado
M1 | Aprobación de Requisitos y Alcance | Semana 4 | Acta de Constitución, Pauta de Entrevista y Product Backlog en Excel. | Firma de conformidad de Edgardo Aguilera (AFRISAN) y Docente Guía. | En revisión
M2 | Diseño de Arquitectura y Mockups | Semana 5 | Documento 4+1, Modelo DER (PostgreSQL) y Prototipos interactivos en Figma. | Arquitectura validada con patrón MVVM y flujos móviles aprobados. | En revisión
M3 | Entrega de Sprint 1 (Bodega & API) | Semana 7 | Backend ASP.NET Core, base en Supabase y módulo web Blazor para despacho QR. | Registro y escaneo de 50 despachos simulados en menos de 2 segundos. | Por Hacer
M4 | Entrega de Sprint 2 (Terreno Offline) | Semana 9 | App móvil .NET MAUI con SQLite, foto de balanza y semáforo crítico. | Pruebas de guardado sin conexión y sincronización exitosa. | Por Hacer
M5 | Entrega de Sprint 3 (BI & Regener) | Semana 10 | Dashboard en Power BI con CO2e y módulo de certificados Regener. | Visualización de KPIs y balance de cilindros devueltos vs despachados. | Por Hacer
M6 | Certificación QA y Ciberseguridad | Semana 13 | Informe de pruebas unitarias (xUnit), escaneo OWASP ZAP y actas UAT. | Cobertura backend ≤80% y cero vulnerabilidades críticas abiertas. | Por Hacer
M7 | Cierre, Manuales y Despliegue | Semana 18 | Despliegue en Azure, Manuales de Usuario/Técnico y Defensa de Título. | Software operativo en producción y entrega del informe final consolidado. | Por Hacer